# Паспорт программы

экспериментальной деятельности

Савинской основной общеобразовательной школы

«Педагогический мониторинг как фактор развития школы».

| Наименование программы | Педагогический мониторинг как фактор развития школы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района Костромской области |
| Обоснование для разработки программы | - Закон Российской Федерации «Об образовании»; - Послания Президента РФ БСРФ (2001-2005 г.г.); - Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. ( Утвержденное Правительством РФ, распоряжение № 1756-р от 29.10.2001 г.); - Письмо МО России от 20.08.2003 г. «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в ОУ, реализация программы среднего (полного) образования». |
| Разработчик программы | Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района Костромской области. |
| Основной исполнитель программы | Савинская основная общеобразовательная школа |
| Цель программы | Обеспечение эффективного управления качеством образования на основе результатов мониторинга в современной школе |
| Задачи программы | Внедрение в практику школы технологии педагогического мониторинга для обеспечения экспертизы качества деятельности образовательного учреждения и его отдельных аспектов |
| Основные направления программы | - Изучение мониторинг как одного из звеньев в управленческом цикле. - Внедрение педагогического мониторинга в практику работы школы, его систематизацию. - Аналитическое обобщение результатов деятельности. - Создание информационного банка. |
| Сроки реализации программы | II полугодие 2006 года – запуск I этапа реализации программы: - Разработка норимативно-правой базы; - Изучение мониторинга как одного из важнейших звеньев в управленческой деятельности; - Разработка модели службы мониторинга; - Отслеживание, оценка и прогнозирование системы образования в образовательном учреждении; - Внедрение блоков «Образовательная среда образовательного учреждения», «Учитель», «Ученик». I полугодие 2007 года – Диагностика уровня учебных достижений школьников: - Этап подведения итогов I года реализации программы. II полугодие 2007 года – запуск II этапа реализации программы: - Продолжение мониторинговой деятельности по блокам «Образовательная среда образовательного учреждения», «Учитель», «Ученик»; - Внедрение блоков «Воспитательная система ОУ», «Социальная защита. Здоровье», «Результаты образовательного процесса». I полугодие 2008 года – Диагностика уровня воспитанности. Диагностика уровня здоровья: - Этап подведения итогов II года реализации программы. |
| Ожидаемые результаты | - Создание системы педагогического мониторинга в школе; - Разработка модели службы мониторинга в школе; - Внедрение мониторинга в деятельности школы; - Распространение её среди ОУ района. |
| Организация контроля за исполнением программы | - Контроль на муниципальном уровне осуществляет отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района Костромской области. - Контроль на школьном уровне осуществляет директор ОУ. |

II. Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами.

В настоящее время  вариативность образования рассматривается как условие развития образовательной системы и является насущной проблемой современно школы. Образовательное учреждение вправе выбирать организационно-правовую форму, тип и вид формы получения образования, определять содержание образования (профиль, образовательные программы, аттестации и формы их проведения), использовать различные педагогические технологии.

Вместе с тем задачи сохранения единого образовательного пространства, то есть соответствие образования требованиям образовательных стандартов, повышения социальной востребовательности образования, овладения обучающими базовыми гражданскими и культурными ценностями, обеспечение духовного и физического здоровья каждого ученика, представление возможности непрерывного образования личности должны оставаться приоритетными в деятельности каждого ОУ.

Всё это определяет острую потребность в более точных, объективных изменениях качества образования, учебных достижениях обучаемых и разработке каждой методики экспериментальной оценки деятельности ОУ в целом.

В решении данной проблемы педагогический мониторинг выступает как одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле.

Педагогический мониторинг – это  система сбора, обработки и хранения информации о функционировании педагогической системы, обеспечивающей непрерывное отслеживание её состояния, современную корректировку и прогнозирование развития. Следовательно, педагогический мониторинг позволяет получить, упорядочить и систематизировать информацию о деятельности школы, поступающую из различных источников. И как показывает практика: педагогический коллектив Савинской основной общеобразовательной школы использует элементы педагогического мониторинга для экспертизы различных аспектов деятельности образовательного учреждения: управленческой, организационной, образовательной, воспитательной и т.д. для оценивания качества образования, исследования уровня педагогического и управленческого профессионального мастерства кадров и т.д.

Но повседневная практика показывает необходимость расширения мониторинга, создания модели службы мониторинга, гласность результатов измерений должны быть направлены на стимулирование работы школьного коллектива и каждого его члена по повышению качества образования. Обеспечение принятия управленческих решений.

Учитывая наработки педагогического коллектива школы в области использования мониторинга как фактора развития школы муниципальное общеобразовательное учреждение «Савинская основная общеобразовательная школа проводит работу по созданию модели службы мониторинга в ОУ и распространение направлений педагогического мониторинга, создание единой системы внедрения их в работу педколлектив и распространение её среди ОУ.

# Система программных мероприятий

на 2006-2007 уч.год

| № п/п | Направления и мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика предметов педагогического мониторинга, используемого педколлективом Савинской основной общеобразовательной школы. | Август | Администрация школы. Педколлектив. |
| 2 | Написание аналитической справки по результатам диагностики | Сентябрь | Заместитель директора по УВР в школе |
| 3 | Совещание при заместителе директора школы: - Результаты диагностики и постановка задач на 2006-2007 учебный год. - Об открытии муниципальной экспереминтальной площадке «Педагогический мониторинг как фактор развития школы». | Сентябрь | Заместитель директора по УВР в школе |
| 4 | Создание нормативно-правовой базы: 4.1 Положения о педагогическом мониторинге. 4.2 Программа экспериментальной деятельности по теме «Педагогический мониторинг как фактор развития школы». 4.3 Заявка об открытии ОПЭП по теме «Педагогический мониторинг как фактор развития школы». 4.4 Ходатайство отдела образования администрации Парфеньевского муниципального района . 4.5 Постановление главы администрации Парфеньевского муниципального района. 4.6 Приказ отдела образования администрации Парфеньевского муниципального района «Об использовании постановления главы администрации Парфеньевского муниципального района от 24.10.2006г № 158 «Об организации муниципальной площадки в Савинской основной общеобразовательной школе». 4.7 Приказ директора школы по осуществлению экспериментальной деятельности в Савинской основной общеобразовательной школе. 4.8 Разработка плана реализации программы по теме «Педагогический мониторинг как фактор развития школы». | Сентябрь – Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь | Администрация школы Отдел образования Парфеньевского муниципального района. Директор школы Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района. Администрация школы. |
| 5 | Педсовет по теме «Организация экспериментальной работы в Савинской основной общеобразовательной школы»: 5.1 Утверждение административно-правовой документации. 5.2 Утверждение плана реализации программы экспериментальной деятельности по теме «Педагогический мониторинг как фактор развития школы». | Ноябрь | Администрация школы |
| 6 | Реализация блока «Образовательная среда образовательного учреждения»: 6.1 Составление общей характеристики системы образования в образовательном учреждении. 6.2 Составление аналитической справки: кадровое обеспечение системы образования Савинской основной общеобразовательной школы. 6.3 Составление аналитической справки: материально-техническое обеспечение образовательного процесса в школе. 6.4 Составление аналитической справки: система повышения квалификации и переподготовки кадров. | Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль | Педколлектив школы Заместитель директора школы Заместитель директора школы Заместитель директора школы |
| 7 | Реализация блока «Учитель»: 7.1 Диагностика профессиональной подготовки учителя. | Октябрь | Заместитель директора школы |
|  | 7.2 Заполнение диагностической карты «Самооценка уровня профессиональной компетентности учителя». 7.3 Анкетирование: «Педагогические затруднения». 7.4 Заполнение диагностической карты: «Методы и формы, применяемые на уроках». 7.5 Заполнение диагностической карты успешности учителя. 7.6 Составление банка данных на педагогов школы. | Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель | Заместитель директора школы Заместитель директора школы Заместитель директора школы Смирнова О.А. Заместитель директора школы Смирнова О.А. Заместитель директора школы Смирнова О.А. |
| 8 | Реализация блока «Ученик»: 8.1 Диагностика удовлетворённости учащихся жизнью учебного заведения. 8.2 Диагностика уровня воспитанности учащихся. 8.3 Уровень обученности учащихся за I полугодие. 8.4 Исследование мотивов учения учащихся. 8.5 Диагностика познавательной потребности учащихся. 8.6 Диагностика коммуникативных склонностей учащихся. 8.7 Изучение мотивов участия учащихся в деятельности. 8.8 Уровень обученности учащихся за II полугодие. 8.9 Составление банка данных на учащихся школы. | Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Май | Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Классные руководители Зам. директора Зам, директора |

# Система программных мероприятий

# на 2007 – 2008 уч. год

| № п/п | Направления и мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Реализация блока «Воспитательная система»: 9.1 Составление общей характеристики воспитательной системы в образовательном учреждении, её традиции. 9.2 Мониторинг воспитания учащихся по показателям: - уровень воспитанности; - готовность к межличностному общению; - уровень развития «само» в личности ( самоанализ, самооценка); - уровень признаков проявления трудолюбия; - уровень признаков проявления скромности; - уровень развития нравственных качеств - уровень духовно-нравственного развития. | Ноябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель | Крылова О.Б. Смирнова О.А. Крылова О.Б. |
| 10 | Реализация блока «Социальная защита. Здоровье» 10.1 Составление аналитической справки «Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения». 10.2 Составление аналитической справки «Рациональная организация образовательного процесса» 10.3 Составление аналитической справки «Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе». 10.4 Составление аналитической справки «Медицинская профилактика и динамичное наблюдение за состоянием здоровья». 10.5 Составление аналитической справки «Оздоровительный потенциал ОУ» 10.5 Анкетирование учащихся: - Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов); - Напряженность (для учащихся средних и старших классов); - Отношение к занятиям физической культурой и спортом; - Физическое развитее и физическая подготовленность учащихся; - Отношение к своему здоровью, здоровому образу жизни | Октябрь Октябрь Ноябрь Апрель Ноябрь Ноябрь Январь Февраль Март | Крылова О.Б. Смирнова О.А. |
| 11 | Реализация блока «Результаты образовательного процесса» 11.1 Динамика успешности обучения учащихся. 11.2. Качество воспитательной работы 11.3. Качество подготовки выпускников 11.4. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, конференциях. | Апрель Апрель Апрель Апрель | Крылова О.Б. Крылова О.Б. Смирнова О.А. |